## Slide 1
Customer Tag Pipeline
Task Planning & Timeline
ทีม Data Science | พ.ค.–ส.ค. 2026 | 16 สัปดาห์
10
Phases
16
Weeks
288
Tags
5
Milestones
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
1

## Slide 2
Timeline Overview — 16 สัปดาห์
พ.ค.–ส.ค. 2026
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Foundation
1 สัปดาห์
W1
2
Scoring Engine
1 สัปดาห์
W2
3
Path A (221 tags)
4 สัปดาห์
W3–6
4
Sanity Validation
3 วัน
W6
5
Quality + Stability
2 สัปดาห์
W7–8
6
Business Signal
3 วัน
W8
7
Profile Pipeline
1 สัปดาห์
W7
8
Path B (67 tags)
1.5 สัปดาห์
W9–10
⚠️ ext.
9
Campaign Integration
2 สัปดาห์
W10–11
10
Pilot Campaign
4 สัปดาห์
W12–15
MILESTONE
M1
M2
M3
M4
M5
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
2

## Slide 3
Phase Details — Foundation → Validation
Phase 1–6
Phase 1 · W1 · 1 สัปดาห์
Foundation
›
Database schema design
›
Pipeline framework setup
›
Dev/Test environment
Phase 2 · W2 · 1 สัปดาห์
Scoring Engine
›
Core formula: 0.4×freq + 0.4×recency + 0.2×breadth
›
Tier / Trending / Recency classifiers
›
Unit tests
Phase 3 · W3–6 · 4 สัปดาห์
Path A (221 tags)
›
Batch 1 (W3–4): Food, Travel, Shopping, Entertainment (~95 tags)
›
Batch 2 (W5–6): Transport, Health, Financial, Life Stage, Digital (~80 tags)
›
Batch 3 (W5–6): Education, RE, Investment, Payment, Card, Momentum (~46 tags)
Phase 4 · W6 · 3 วัน
Sanity Validation
›
Coverage check (tag > 1% population)
›
Score distribution histogram
›
Null rate check (< 5%)
Phase 5 · W7–8 · 2 สัปดาห์
Quality + Stability
›
Tag churn rate (2 consecutive windows)
›
PSI — distribution shift
›
Threshold sensitivity analysis
Phase 6 · W8 · 3 วัน
Business Signal
›
Behavioral diff: tagged vs non-tagged
›
Lift analysis per tag category
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
3

## Slide 4
Phase Details — Profile → Pilot
Phase 7–10
Phase 7 · W7 · 1 สัปดาห์
Profile Pipeline
›
Daily refresh pipeline
›
Performance test (full portfolio)
›
Monitoring + alerting
Phase 8 · W9–10 · 1.5 สัปดาห์
Path B (67 tags)
⚠️ External Dep.
›
⚠️ ขึ้นกับ Merchant Enrichment team
›
Map enrichment → customer tag condition
›
Implement + sanity check 67 tags
Phase 9 · W10–11 · 2 สัปดาห์
Campaign Integration
›
Connect tag profile → campaign tool
›
Query template library (10 templates)
›
UAT + train campaign managers
Phase 10 · W12–15 · 4 สัปดาห์
Pilot Campaign
›
เลือก 10 tags สำหรับ pilot
›
ออกแบบ A/B test + control group
›
Run campaign + วัดผล + สรุป
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
4

## Slide 5
Milestones — 5 จุดหมาย สำคัญ
M1
สิ้นสัปดาห์ที่ 2
Engine Ready
Scoring engine + pipeline ทำงานได้
W2
ทำไมสำคัญ
Pipeline พร้อม สำหรับ tag logic
M2
สิ้นสัปดาห์ที่ 6
Path A Done
221 tags ใน pipeline, sanity ผ่าน
W6
ทำไมสำคัญ
เริ่ม validate ได้ทันที
M3
สิ้นสัปดาห์ที่ 8
Validated
Quality, stability, biz signal ผ่าน
W8
ทำไมสำคัญ
Tags พร้อมใช้ ใน production
M4
สิ้นสัปดาห์ที่ 11
Integrated
Campaign manager ใช้งานได้จริง
W11
ทำไมสำคัญ
Campaign team ใช้งานได้จริง
M5
สิ้นสัปดาห์ที่ 15
Pilot Result
มีผล A/B test พร้อม present
W15
ทำไมสำคัญ
มีผลพิสูจน์ ให้ stakeholder
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
5

## Slide 6
Risk & Buffer Planning
Risk
โอกาส
Impact
Mitigation
Validation พบ tag ที่ไม่ผ่าน
สูง
+1–2 สัปดาห์
Build buffer ใน Phase 5
Enrichment team ช้า (Path B)
กลาง
Path B ล่าช้า
Path A ออก production ก่อน — enrichment ตามทีหลัง
Data quality issues
กลาง
+1 สัปดาห์
Sanity check Phase 4 จับก่อนถึง Validation
Campaign integration ซับซ้อน
ต่ำ
+1 สัปดาห์
UAT เริ่มเร็ว ก่อน M4
Overall Buffer Recommendation
•
เพิ่ม 2 สัปดาห์ buffer หลัง Phase 5 (Validation) สำหรับ fix tag ที่ไม่ผ่าน
•
Path B ไม่ block Phase A — ออก production ได้ก่อน แล้ว Path B ตามเมื่อ enrichment พร้อม
•
Pilot Campaign (Phase 10) สามารถเริ่มด้วย 5 tags ก่อน ไม่ต้องรอครบ 10 tags
Customer Tag Pipeline — Task Planning | Data Science Team | 2026
6